LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

PANITIA MALAM KEAKRABAN 2019

BATTLE OF SHAKOBI

GADJAHMADA AIRSOFT SQUAD

2019

DAFTAR ISI

|  |  |
| --- | --- |
| Daftar Isi | 1 |
| Pendahuluan | 2 |
| Pelaksanaan Kegiatan | 3 |
| Laporan Keuangan | 5 |
| Evaluasi Kegiatan | 8 |
| Penutup | 10 |
| Lampiran | 11 |

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Gadjahmada Airsoft Squad (GAS) adalah organisasi pembinaan olahraga dan rekreasi airsoft yang mewadahi hobi airsoft anggotanya, untuk mencapai maksud unifikasi tujuan bersama. Dalam pelaksanaannya, GAS memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada anggotanya. Salah satu bentuk pembinaan tersebut adalah kegiatan Malam Keakraban GAS yang diadakan setiap tahun.

Malam Keakraban GAS diadakan selama 1 tahun sekali dengan tujuan untuk mempererat persaudaraan antar anggota dan menambah pengetahuan mengenai airsoft. Selain itu, dalam kegiatan Malam Keakraban GAS ini juga diadakan pelantikan anggota baru dan regenerasi kepengurusan GAS. Hal inilah yang mendasari dilaksanakannya kegiatan Malam Keakraban GAS.

1. Nama Kegiatan

Nama kegiatan Gadjahmada Airsoft Squad kali ini adalah:

Malam Keakraban GAS 2019: Second Battle of Shakobi

1. Tujuan Laporan Pertanggungjawaban

Tujuan Laporan Pertanggungjawaban ini antara lain:

1. Sebagai bentuk evaluasi kegiatan untuk dijadikan acuan kegiatan mendatang.
2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari kegiatan yang sudah terlaksana.
3. Sebuah kewajiban setiap kepanitiaan dalam organisasi untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban atas terlaksananya suatu kegiatan.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

* 1. Mekanisme Kegiatan

Nama Kegiatan : Malam Keakraban GAS 2019: Second Battle of Shakobi

Hari : Sabtu-Minggu

Tanggal : 29 – 1 Maret 2020

Tempat : Campground Kleresede, Kaliurang, Sleman, DIY

Peserta : 49 orang (data peserta terlampir)

Penjelasan acara :

Malam Keakraban GAS 2019 kali ini menerapkan semi-milsim (*military simulation*) dengan tema *African War* sebagai skenario utama dalam *wargame*. Skenario yang diangkat mengisahkan pertempuran di sebuah negara di pesisir barat benua Afrika yang bernama Shakobi. Dalam kegiatan kali ini peserta dibagi kedalam tiga faksi besar, yaitu:

1. Shakobi Government : Anggota GAS angkatan 2018 dan sebelumnya
2. CIA military contractor : Anggota baru GAS dibantu beberapa senior
3. UNAS (Netral) : Panitia dan marshal selama *wargame*

(Hasil dari skenario tersebut terlampir)

1. Susunan Acara

|  |  |
| --- | --- |
| **Sabtu, 29 Februari 2020** | |
| 06.00-08.00 | Peserta makrab berkumpul di Gelanggang Mahasiswa UGM |
| 07.30-08.30 | Perjalanan peserta menuju lokasi Makrab |
| 08.30-09.30 | Pendataan unit di *Armory* |
| 09.30-10.00 | Sambutan Ketua GAS dan Ketua Panitia Makrab |
| 11.00-11.30 | Sosialisasi ROE/ROG dan makan siang |
| 11.30-11.45 | *Gear up*, pengukuran FPS dan briefing terakhir |
| 11.45-15.00 | *Wargame siang* |
| 15.00-16.00 | Waktu bebas |
| 16.00-19.30 | Acara keakraban dan makan malam |
| 19.30-23.00 | *Wargame malam* |
| 23.00-06.00 | Istirahat malam |
| **Minggu, 1 Maret 2020** | |
| 06.00-08.00 | *Wargame pagi* |
| 08.00-08.30 | Evaluasi keseluruhan Wargame dan sarapan |
| 08.30-09.30 | Upacara Pelantikan Pengurus dan anggota GAS baru |
| 09.30-10.30 | Outbond |
| 10.30-13.00 | Waktu bebas |
| 13.00-selesai | Perjalanan pulang ke rumah masing-masing |

1. Susunan Panitia

Penanggung Jawab : Bramantyo Ravi Arrigi

Penasehat : Bramantyo Ravi Arrigi

Dia Lukitaningrat

Ketua Panitia : Febrian Mada Prasetya

Divisi Acara : Leonardus Aditya Krisnadi (Ketua Divisi)

Antoni Tantama Putra

Rafly Adrian Wicaksana

Divisi Perlengkapan : Angga Yudha Pratama (Ketua Divisi)

Wachid Azis

Divisi Armory : Angga Yudha Pratama (Ketua Divisi)

Wachid Azis

Divisi Konsumsi : Noufal Syaiza Rusmawan (Ketua Divisi)

Adhika Widyaparaga

Divisi Lapangan : M. Edwin (Ketua Divisi)

Andaru Zakaria

III. LAPORAN KEUANGAN

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Sumber Pemasukkan | Satuan | Jumlah | Subtotal | Keterangan |
| 1 | Iuran Peserta | IDR 100,000.00 | 10 | IDR 6,350,000.00 |  |
| IDR 125,000.00 | 20 |
| IDR 150,000.00 | 19 |
| 2 | Kas GAS | IDR 2,000,000.00 | 1 | IDR 2,000,000.00 | Subsidi |
| 3 | Donatur |  |  | - | Donasi bentuk barang |
| Total | | | | IDR 8,350,000.00 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Divisi Acara | | | | | |
| No | Tanggal | Nama Barang | Jumlah | Harga/Pcs | Total |
| 1 | 27 Februari 2020 | Baterai Gelang | 24 | IDR 5,000.00 | IDR 120,000.00 |
| 2 | 27 Februari 2020 | Peluit Pcs | 4 | IDR 1,200.00 | IDR 4,800.00 |
| 3 | 27 Februari 2020 | Peluit Dosin(Pack) | 3 | IDR 13,500.00 | IDR 40,500.00 |
| 4 | 27 Februari 2020 | Papan Jalan | 5 | IDR 7,000.00 | IDR 35,000.00 |
| 5 | 3 Maret 2020 | Rafia | 1 | IDR 18,000.00 | IDR 18,000.00 |
| 6 | 3 Maret 2020 | Trashbag | 2 | IDR 18,000.00 | IDR 36,000.00 |
| 7 | 3 Maret 2020 | Cableties 50cm(Pack) | 1 | IDR 40,000.00 | IDR 40,000.00 |
| 8 | 3 Maret 2020 | Map Merah | 2 | IDR 2,000.00 | IDR 4,000.00 |
| 9 | 3 Maret 2020 | Map Hijau | 1 | IDR 2,000.00 | IDR 2,000.00 |
| 10 | 3 Maret 2020 | Map Cream | 1 | IDR 2,000.00 | IDR 2,000.00 |
| 11 | 3 Maret 2020 | Bolpoint ecer | 12 | IDR 3,800.00 | IDR 45,600.00 |
| 12 | 3 Maret 2020 | Hansaplast(Pack) | 1 | IDR 4,208.00 | IDR 4,208.00 |
| 13 | 3 Maret 2020 | Kotak P3k | 1 | IDR 26,200.00 | IDR 26,200.00 |
| 14 | 3 Maret 2020 | Counterpain Cool | 1 | IDR 26,274.00 | IDR 26,274.00 |
| 15 | 3 Maret 2020 | Obat2 tambahan | 1 | IDR 50,000.00 | IDR 50,000.00 |
| 16 | 3 Maret 2020 | Uang lelah acara | 1 | IDR 5,400.00 | IDR 5,400.00 |
| 17 | 3 Maret 2020 | Dokumentasi | 1 | 300000 | IDR 300,000.00 |
| Total | | | | | IDR 759,982.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Divisi Perkap | | | | | |
| No | Tanggal | Nama Barang | Jumlah | Harga/Pcs | Total |
| 1 | 7 Maret 2020 | Kain Hitmarker | 40 | IDR 3,500.00 | IDR 140,000.00 |
| 2 | 7 Maret 2020 | Kain Tourniquet | 1 | IDR 27,000.00 | IDR 27,000.00 |
| 3 | 7 Maret 2020 | Jahit Kain Tourniquet | 1 | IDR 40,000.00 | IDR 40,000.00 |
| 4 | 7 Maret 2020 | Sleeping Bag | 50 | IDR 7,200.00 | IDR 360,000.00 |
| 5 | 7 Maret 2020 | Tongkat | 1 | IDR 14,000.00 | IDR 14,000.00 |
| 6 | 7 Maret 2020 | Kayu Bakar | 1 | IDR 70,000.00 | IDR 70,000.00 |
| Total | | | | | IDR 601,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Divisi Konsumsi | | | | | |
| No | Tanggal | Nama Barang | Jumlah | Harga/Pcs | Total |
| 1 | 23 Februari 2020 | Sugus | 53 | IDR 2,250.00 | IDR 119,250.00 |
| 2 | 23 Februari 2020 | Fitbar(Pack) | 12 | IDR 18,900.00 | IDR 226,800.00 |
| 3 | 23 Februari 2020 | Oreo Stroberi | 2 | IDR 15,500.00 | IDR 31,000.00 |
| 4 | 23 Februari 2020 | Oreo Delight | 1 | IDR 15,500.00 | IDR 15,500.00 |
| 5 | 23 Februari 2020 | Oreo Ice Cream | 2 | IDR 15,500.00 | IDR 31,000.00 |
| 6 | 23 Februari 2020 | Nasi Rica(Malam) | 50 | IDR 15,000.00 | IDR 750,000.00 |
| 7 | 23 Februari 2020 | Dada Olive(Siang) | 50 | IDR 12,000.00 | IDR 600,000.00 |
| 8 | 3 Maret 2020 | Makan Pagi(Pagi) | 50 | IDR 15,000.00 | IDR 750,000.00 |
| 9 | 3 Maret 2020 | Galon | 3 | IDR 18,000.00 | IDR 54,000.00 |
| 10 | 3 Maret 2020 | Aqua Botol | 4 | IDR 4,800.00 | IDR 19,200.00 |
| 11 | 3 Maret 2020 | Roti Sari Murni | 2 | IDR 9,000.00 | IDR 18,000.00 |
| 12 | 3 Maret 2020 | Kusuka Balado 180g | 1 | IDR 13,400.00 | IDR 13,400.00 |
| 13 | 3 Maret 2020 | Aqua 1500 | 1 | IDR 5,800.00 | IDR 5,800.00 |
| 14 | 3 Maret 2020 | Popmie Grg | 2 | IDR 4,700.00 | IDR 9,400.00 |
| 15 | 3 Maret 2020 | Popmie Kuah | 2 | IDR 4,400.00 | IDR 8,800.00 |
| 16 | 3 Maret 2020 | Pronas Crned Beef | 1 | IDR 20,900.00 | IDR 20,900.00 |
| 17 | 3 Maret 2020 | Popmie PD | 2 | IDR 5,400.00 | IDR 10,800.00 |
| 18 | 3 Maret 2020 | Indomie Ayam Spcl | 2 | IDR 2,500.00 | IDR 5,000.00 |
| 19 | 3 Maret 2020 | Indomie Goreng | 3 | IDR 2,500.00 | IDR 7,500.00 |
| 20 | 3 Maret 2020 | Indomie Kari | 1 | IDR 2,600.00 | IDR 2,600.00 |
| 21 | 3 Maret 2020 | Lilin(pack) | 1 | IDR 12,500.00 | IDR 12,500.00 |
| 22 | 3 Maret 2020 | Nasi Uduk (Sarapan Panitia) | 10 | IDR 8,000.00 | IDR 80,000.00 |
| 23 | 3 Maret 2020 | Poster A0 | 1 | IDR 50,000.00 | IDR 50,000.00 |
| 24 | 3 Maret 2020 | Poster Do & Don't | 3 | IDR 7,000.00 | IDR 21,000.00 |
| Total | | | | | IDR 2,862,450.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uang Bensin | | | | | | | |
| No | Atas Nama | Keperluan | Motor | Mobil | Total Motor | Total Mobil | Total Keseluruhan |
| 1 | Noufal & P Dhika | Konsumsi | 1 | 2 | IDR 30,000.00 | IDR 200,000.00 | IDR 230,000.00 |
| 2 | Adit | Acara | 3 | 0 | IDR 90,000.00 | IDR 0.00 | IDR 90,000.00 |
| 3 | Antoni | Acara(Beli) |  | 1 | IDR 0.00 | IDR 100,000.00 | IDR 100,000.00 |
| 4 | Rapli | Acara(HT) | 1 |  | IDR 30,000.00 | IDR 0.00 | IDR 30,000.00 |
| 5 | Rafi | Sukarela |  | 4 | IDR 0.00 | IDR 400,000.00 | IDR 400,000.00 |
| 6 | Fatah | Armory Perkap | 1 |  | IDR 30,000.00 | IDR 0.00 | IDR 30,000.00 |
| 7 | Angga | Perkap | 3 |  | IDR 90,000.00 | IDR 0.00 | IDR 90,000.00 |
| Total | | | | | IDR 970,000.00 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uang Bensin dan Kepengurusan | | | | | |
| No | Nama | Uang Bensin | Uang Tombok | Uang Kepanitiaan | Total |
| 1 | Adit | IDR 90,000.00 |  | IDR 40,000.00 | IDR 50,000.00 |
| 2 | Noufal | IDR 230,000.00 |  | IDR 52,000.00 | IDR 178,000.00 |
| 3 | Angga | IDR 90,000.00 | IDR 21,000.00 |  | IDR 111,000.00 |
| 4 | Rafi | IDR 400,000.00 |  | IDR 0.00 | IDR 400,000.00 |
| 5 | Fatah | IDR 30,000.00 |  |  | IDR 30,000.00 |
| Total | | | | | IDR 769,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tanggal Pendataan | Keterangan | Jumlah | Harga /pcs | Pemasukkan | Pengeluaran |
| 1 | - | Sumbangan KAS | 1 |  | IDR 2,000,000.00 | IDR 0.00 |
| 2 | 26 Desember 2019 | DP Sewa Field | 1 | IDR 500,000.00 |  | IDR 500,000.00 |
| 3 | - | Pendaftaran Makrab 19 | 1 |  | IDR 6,350,000.00 | IDR 0.00 |
| 4 | 14 Februari 2020 | Print Kertas Pembayaran | 1 | IDR 1,500.00 |  | IDR 1,500.00 |
| 5 | 14 Februari 2020 | Print Keperluan TM | 1 | IDR 25,500.00 |  | IDR 25,500.00 |
| 6 | 15 Februari 2020 | Tiket Masuk Mobil ke Kleresede | 1 | IDR 13,000.00 |  | IDR 13,000.00 |
| 7 | 16 Februari 2020 | Print MAP A3 | 3 | IDR 750.00 |  | IDR 2,250.00 |
| 8 | 16Februari 2020 | Rompi Marshall | 6 | IDR 15,000.00 |  | IDR 90,000.00 |
| 9 | 18 Februari 2020 | Gelang Marshall(Tokped) | 8 | IDR 15,000.00 |  | IDR 120,000.00 |
| 10 | 18 Februari 2020 | Biaya Admin Gelang Marshall | 1 | IDR 3,500.00 |  | IDR 3,500.00 |
| 11 | 21 Februari 2020 | Print Laporan Pembayaran | 1 | IDR 3,000.00 |  | IDR 3,000.00 |
| 12 | 26 Februari 2020 | Batre AA 7x | 2 | IDR 31,000.00 |  | IDR 62,000.00 |
| 13 | 26 Februari 2020 | Batre AA 2x | 1 | IDR 15,900.00 |  | IDR 15,900.00 |
| 14 | 3 Maret 2020 | Kayu Bakar | 1 | IDR 70,000.00 |  | IDR 70,000.00 |
| 15 | 3 Maret 2020 | Pelunasan Sewa Tempat | 1 | IDR 1,000,000.00 |  | IDR 1,000,000.00 |
| 16 | 7 Maret 2020 | Bensin Rapli | 1 | IDR 30,000.00 |  | IDR 30,000.00 |
| 17 | 7 Maret 2020 | Bensin Antoni | 1 | IDR 100,000.00 |  | IDR 100,000.00 |
| 18 | 7 Maret 2020 | Nasi Uduk (Sarapan Panitia) | 10 | IDR 8,000.00 |  | IDR 80,000.00 |
| 19 | 7 Maret 2020 | Peta A0 | 1 | IDR 50,000.00 |  | IDR 50,000.00 |
| 20 | 7 Maret 2020 | Poster Do & Don'ts | 3 | IDR 7,000.00 |  | IDR 21,000.00 |
| 21 | 11 Maret 2020 | Sugus | 53 | IDR 2,250.00 |  | IDR 119,250.00 |
| 22 | 11 Maret 2020 | Fitbar(Pack) | 12 | IDR 18,900.00 |  | IDR 226,800.00 |
| 23 | 11 Maret 2020 | Oreo Stroberi | 2 | IDR 15,500.00 |  | IDR 31,000.00 |
| 24 | 11 Maret 2020 | Oreo Delight | 1 | IDR 15,500.00 |  | IDR 15,500.00 |
| 25 | 11 Maret 2020 | Oreo Ice Cream | 2 | IDR 15,500.00 |  | IDR 31,000.00 |
| 26 | 11 Maret 2020 | Nasi Rica(Malam) | 50 | IDR 15,000.00 |  | IDR 750,000.00 |
| 27 | 11 Maret 2020 | Dada Olive(Siang) | 50 | IDR 12,000.00 |  | IDR 600,000.00 |
| 28 | 11 Maret 2020 | Makan Pagi(Pagi) | 50 | IDR 15,000.00 |  | IDR 750,000.00 |
| 29 | 11 Maret 2020 | Galon | 3 | IDR 18,000.00 |  | IDR 54,000.00 |
| 30 | 11 Maret 2020 | Aqua Botol | 4 | IDR 4,800.00 |  | IDR 19,200.00 |
| 31 | 11 Maret 2020 | Roti Sari Murni | 2 | IDR 9,000.00 |  | IDR 18,000.00 |
| 32 | 11 Maret 2020 | Kusuka Balado 180g | 1 | IDR 13,400.00 |  | IDR 13,400.00 |
| 33 | 11 Maret 2020 | Aqua 1500 | 1 | IDR 5,800.00 |  | IDR 5,800.00 |
| 34 | 11 Maret 2020 | Popmie Grg | 2 | IDR 4,700.00 |  | IDR 9,400.00 |
| 35 | 11 Maret 2020 | Popmie Kuah | 2 | IDR 4,400.00 |  | IDR 8,800.00 |
| 36 | 11 Maret 2020 | Pronas Crned Beef | 1 | IDR 20,900.00 |  | IDR 20,900.00 |
| 37 | 11 Maret 2020 | Popmie PD | 2 | IDR 5,400.00 |  | IDR 10,800.00 |
| 38 | 11 Maret 2020 | Indomie Ayam Spcl | 2 | IDR 2,500.00 |  | IDR 5,000.00 |
| 39 | 11 Maret 2020 | Indomie Goreng | 3 | IDR 2,500.00 |  | IDR 7,500.00 |
| 40 | 11 Maret 2020 | Indomie Kari | 1 | IDR 2,600.00 |  | IDR 2,600.00 |
| 41 | 11 Maret 2020 | Lilin(pack) | 1 | IDR 12,500.00 |  | IDR 12,500.00 |
| 42 | 11 Maret 2020 | Baterai Gelang | 24 | IDR 5,000.00 |  | IDR 120,000.00 |
| 43 | 11 Maret 2020 | Peluit Pcs | 4 | IDR 1,200.00 |  | IDR 4,800.00 |
| 44 | 11 Maret 2020 | Peluit Dosin(Pack) | 3 | IDR 13,500.00 |  | IDR 40,500.00 |
| 45 | 11 Maret 2020 | Papan Jalan | 5 | IDR 7,000.00 |  | IDR 35,000.00 |
| 46 | 11 Maret 2020 | Rafia | 1 | IDR 18,000.00 |  | IDR 18,000.00 |
| 47 | 11 Maret 2020 | Trashbag | 2 | IDR 18,000.00 |  | IDR 36,000.00 |
| 48 | 11 Maret 2020 | Cableties 50cm(Pack) | 1 | IDR 40,000.00 |  | IDR 40,000.00 |
| 49 | 11 Maret 2020 | Map Merah | 2 | IDR 2,000.00 |  | IDR 4,000.00 |
| 50 | 11 Maret 2020 | Map Hijau | 1 | IDR 2,000.00 |  | IDR 2,000.00 |
| 51 | 11 Maret 2020 | Map Cream | 1 | IDR 2,000.00 |  | IDR 2,000.00 |
| 52 | 11 Maret 2020 | Bolpoint ecer | 12 | IDR 3,800.00 |  | IDR 45,600.00 |
| 53 | 11 Maret 2020 | Hansaplast(Pack) | 1 | IDR 4,208.00 |  | IDR 4,208.00 |
| 54 | 11 Maret 2020 | Kotak P3k | 1 | IDR 26,200.00 |  | IDR 26,200.00 |
| 55 | 11 Maret 2020 | Counterpain Cool | 1 | IDR 26,274.00 |  | IDR 26,274.00 |
| 56 | 11 Maret 2020 | Obat2 tambahan | 1 | IDR 50,000.00 |  | IDR 50,000.00 |
| 57 | 11 Maret 2020 | Uang lelah acara | 1 | IDR 5,400.00 |  | IDR 5,400.00 |
| 58 | 11 Maret 2020 | Kain Hitmarker | 40 | IDR 3,500.00 |  | IDR 140,000.00 |
| 59 | 11 Maret 2020 | Kain Tourniquet | 1 | IDR 27,000.00 |  | IDR 27,000.00 |
| 60 | 11 Maret 2020 | Jahit Kain Tourniquet | 1 | IDR 40,000.00 |  | IDR 40,000.00 |
| 61 | 11 Maret 2020 | Sleeping Bag | 50 | IDR 7,200.00 |  | IDR 360,000.00 |
| 62 | 11 Maret 2020 | Tongkat | 1 | IDR 14,000.00 |  | IDR 14,000.00 |
| 63 | 11 Maret 2020 | Bensin Adit | 1 | IDR 50,000.00 |  | IDR 50,000.00 |
| 64 | 11 Maret 2020 | Bensin Noufal | 1 | IDR 178,000.00 |  | IDR 178,000.00 |
| 65 | 11 Maret 2020 | Bensin Angga | 1 | IDR 111,000.00 |  | IDR 111,000.00 |
| 66 | 11 Maret 2020 | Bensin Rafi | 1 | IDR 400,000.00 |  | IDR 400,000.00 |
| 67 | 11 Maret 2020 | Bensin Fatah | 1 | IDR 30,000.00 |  | IDR 30,000.00 |
| 68 | 11 Maret 2020 | Dokumentasi | 1 | IDR 300,000.00 |  | IDR 300,000.00 |
| 69 | 11 Maret 2020 | Print Laporan Pertanggungjawaban | 1 | IDR 20,000.00 |  | IDR 20,000.00 |
| 70 | 11 Maret 2020 | Uang Tunai | 1 | IDR 105,000.00 |  | IDR 105,000.00 |
| Biaya Tak Terduga | | | | |  | IDR 393,908.00 |
| Total Uang Makrab | | | | | IDR 8,350,000.00 | IDR 7,527,990.00 |
| IDR 822,010.00 | |
|

Catatan: Nota dan bukti transaksi hanya ada di lampiran LPJ *hardcopy*

IV. EVALUASI KEGIATAN

1. Faktor Pendukung
2. Cuaca selama kegiatan berlangsung mendukung
3. Ketepatan waktu sesuai susunan acara secara umum
4. Ketaatan panitia mengikuti *rules* yang telah ditetapkan
5. Kelancaran berjalannya game tanpa terhambat *civilian* pada game pertama dan terakhir
6. Koordinasi antar peserta sangat baik sehingga game pertama selesai dengan cepat.
7. Faktor Penghambat
8. Koordinasi antara panitia terkadang kurang lancar
9. Kesalahan komunikasi antar panitia pada saat mengantarkan peserta ke tempat makrab
10. Kurangnya personil faksi Shakobi (senior) yang menyebabkan ketimpangan jumlah peserta
11. Evaluasi Kinerja Panitia

Secara umum Panitia Makrab GAS 2019 kali ini telah mengupayakan semaksimal mungkin dalam menyelenggarakan acara. Panitia cukup responsif dalam menanggapi peserta dan sigap dalam mempersiapkan acara.

Kelebihan dari Panitia Makrab GAS 2019 kali ini adalah eksekusi game yang lancar pada saat berjalan nya makrab, tidak terlalu banyak hambatan dari mulai nya acara sampai akhir acara.Untuk konsumsi sudah dinilai tepat waktu datang nya dan seluruh peserta maupun panitia sangat menikmati hidangan makanan yang dibawakan.

Kekurangan dari panitia terutama disebabkan oleh ketua panitia yang kurang memberi arahan ke panitia sehingga banyak panitia yang tidak tau akan role nya dia sendiri. Juga pada bagian perlengkapan yang kurang sigap dalam mempersiapkan perlengkapan acara. Dikarenakan permasalahan pertama, tidak diketahui nya siapa panitia lapangan sehingga sempat terjadi chaos karena tidak ada yang mengantarkan calon anggota ke lokasi makrab.

1. Evaluasi Peserta

Secara umum peserta Makrab GAS 2019 kali ini layak mendapat apresiasi karena antusiasme yang tinggi dalam mengikuti acara. Antusiasme ini ditunjukkan bukan hanya saat acara melainkan beberapa minggu sebelumnya saat pengumuman faksi. Momentum seperti ini harus tetap dijaga dengan baik untuk menjaga keakraban tiap anggota GAS.

Kelebihan dari peserta Makrab GAS 2019 kali ini adalah antusiasme yang tinggi dalam mengikuti acara. Dalam hal ini bukan hanya calon anggota yang bersemangat, senior yang lama tak muncul pun antusias dalam skenario Battle of Shakobi. Antusiasme ini menjadi motivasi bagi panitia untuk memaksimalkan acara. Selain itu, antusiasme ini juga menyebabkan skenario menjadi menyenangkan karena tiap peserta fokus dalam tugasnya masing-masing. Para calon anggota juga memiliki strategi yang bagus dalam melakukan eksekusi tiap skenario yang dapat membuat tim senior kewalahan dalam menghadapinya.

Kekurangan dari peserta Makrab GAS 2019 kali ini adalah kurang berhati-hati akan bawaan nya saat berjalan nya game sehingga beberapa barang yang dibawa calon anggota ada yang menghilang di field. Selain itu, keterlambatan dari senior menyebabkan ketimpangan jumlah peserta yang berakibat pada sulitnya divisi acara mengatur *wargame*.

V. PENUTUP

Untuk penutup, kami sebagai panitia dengan ini mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang atas karunia dan rahmat-Nya atas terselenggaranya kegiatan Malam Keakraban GAS 2019 kali ini
2. Pengurus GAS periode 2019 yang telah mempercayakan kami sebagai Panitia Malam Keakraban GAS 2019
3. Ardian Cahya Kusuma yang telah mensponsori acara kali ini lewat *doorprize* bagi peserta yang beruntung
4. Seluruh anggota GAS yang telah menyempatkan waktu untuk mengikuti Makrab GAS 2019
5. Pengelola Bumi Perkemahan Kleresede yang telah bersedia ditempati sebagai lokasi Malam Keakraban GAS 2019 kali ini

dan seluruh pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Tanpa bantuan dan dukungan dari kalian, acara ini tentunya tidak dapat diselenggarakan dengan maksimal.

Sebagai panitia kami juga menyadari bahwa kami masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kami mohon dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya untuk semua kesalahan kata dan perbuatan yang kami lakukan sebagai panitia. Segala kritik dan saran untuk Malam Keakraban GAS 2019 akan kami terima dengan senang hati.

Hormat kami,

Ketua Panitia Malam Keakraban GAS 2019

Febrian Mada Prasetya

VI. LAMPIRAN

Data Lengkap Peserta Makrab GAS 2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Lengkap | Nickname | Angkatan |
| 1 | Naufalino Rabbani | Ino | MABA |
| 2 | Gregorius Yodansa Tri Andriono | Greg slingingslicer | MABA |
| 3 | Raynord Rasendriya Risatama | Weissman | MABA |
| 4 | Chiko Permana Putra | Blanca | MABA |
| 5 | Kantata Manik Astagina | Caenta | MABA |
| 6 | Devina Ardiani | dev | MABA |
| 7 | Muhamad Duta AC Permana | PHANTOM | MABA |
| 8 | Gagas nahadi | GN | MABA |
| 9 | Arifullah Zuhri Arrachman | ZUHR198 | MABA |
| 10 | Edy Prabowo | Keydo | MABA |
| 11 | Gazza Bryan Prilandi | Under | MABA |
| 12 | Arnanto Riswan Yuna | Frost | MABA |
| 13 | Faishal Fadel Muhammad | Volta | MABA |
| 14 | Muhammad Rauf | mentega | MABA |
| 15 | Hanif Abdul Hakim | Hanif | MABA |
| 16 | Khairul Amiruddin | AMR-D | MABA |
| 17 | Sulthon Muhammad Arief | Zhukoyevich | MABA |
| 18 | Pasha Rizki F. | MrFeb | MABA |
| 19 | Satrio Bagus Sujiwo | Satrio | MABA |
| 20 | Nursagita I. | Sagina | MABA |
| 21 | Sulthon Muhammad Arief | Zhukoyevich | MABA |
| 22 | Ignatius Daniel Abraham Charles Boyoh | Ignas/Daniel | MABA |
| 23 | Putu Krisdandyka Suryanatha | ACE | 2018 |
| 24 | Febrian Mada Prasetya | MadBull | 2018 |
| 25 | Noufal Syaiza Rusmawan | FAL | 2018 |
| 26 | Adhyasa Haris Rabbani | Buzzsaw | 2018 |
| 27 | angga yudha pratama | thruston | 2018 |
| 28 | Leonardus Aditya Krisnadi | Blackjack | 2017 |
| 29 | Akra Bima Kindy | Helkett | 2017 |
| 30 | Rafly Andrian Wicaksana | RAP | 2017 |
| 31 | Andaru zakaria | Ampal | 2017 |
| 32 | Ghazi wira samahita | - | 2017 |
| 33 | Yahya Mushaffa | Simo | 2017 |
| 34 | Antoni Tantama Putra | Antama | 2017 |
| 35 | Adhika Widyaparaga | PROFESSOR | 2017 |
| 36 | Ilham Rasyid Adrian | GRIPEN | 2017 |
| 37 | Yahya Mushaffa | SIMO | 2017 |
| 38 | Akra Bima Kindy | Helkett | 2017 |
| 39 | Farrel Febriano Putra Pradana | AVRO | 2017 |
| 40 | Alex | Bohoho | 2017 |
| 41 | Dia Lukitaningrat | dia | 2016 |
| 42 | Fatah Hadaina | Dusty | 2016 |
| 43 | Syahrul Alfi Q | Alpha-1 | 2016 |
| 44 | sitriani lamada | anexc | 2016 |
| 45 | Hasnito Lailu Sobrian | Hailstorm | 2016 |
| 46 | Muhammad Amir Yusuf | Akula 1 | 2016 |
| 47 | Muhammad Khairuman Syifa | RXD | 2016 |
| 48 | Henry Arif H | Pussymagnet | 2016 |
| 49 | Wachid Azis | Papa Bear | 2016 |
| 50 | Mahdy Arib Zhafran | Franz A. | 2016 |
| 51 | Pandu Prasojo | Whiteknight | 2016 |
| 52 | Aan / Andi Muhammad Hibahtullah Ramadhan | Viper | 2016 |
| 53 | Maximilian Edwin | Robot | 2015 |
| 54 | Joshua Arnold Rumi | SPECTRE | 2014 |
| 55 | Irvan Nasher Alimi | IrBan | 2013 |
| 56 | Fakhri Ilham Faza | MCat | 2012 |
| 57 | Ardian Cahya Kusuma | Once | 2012 |
| 58 | Fadly | Leo Elcano | 2011 |
| 59 | Yusuf Aditya W | UCUP | 2010 |

Hasil Skenario Battle of Shakobi

1. Faksi Demoratic Republic of Shakobi
2. Democratic Republic of Shakobi Liberation Army

* Memastikan keamanan presiden (GAGAL)
* Mencegah pasukan CIA menguasai Shakobi Presidential Tower (GAGAL)
* Memperlambat gerak maju pasukan CIA (GAGAL)
* Melindungi FOB DRLA (GAGAL)
* Mempertahankan ‘Alamo’ Base (BERHASIL)

1. Pro-Government Militia

* Memastikan keamanan Mapungabwe Bridge (GAGAL)
* Mencegah pasukan CIA menyelamatkan intel yang ditawan (GAGAL)
* Mencegah pasukan CIA memasuki Shakobi (GAGAL)
* Melindungi keamanan presiden (GAGAL)
* Melindungi keamanan Shakobi Cultural Center (GAGAL)

1. Faksi United States of America
2. Alpha Team

* Membunuh Presiden (BERHASIL)
* Menguasai Shakobi Presidential Tower (BERHASIL)
* Menguasai Shakobi Cultural Center (BERHASIL)
* Menyelamatkan intel (BERHASIL)
* Merebut kendali ‘Alamo’ Base (GAGAL)
* Merebut kendali UAV (BERHASIL)

1. Bravo Team

* Membunuh Presiden (BERHASIL)
* Menguasai Shakobi Presidential Tower (BERHASIL)
* Menguasai Shakobi Cultural Center (BERHASIL)
* Menyelamatkan intel (BERHASIL)
* Merebut kendali ‘Alamo’ Base (GAGAL)
* Menghancurkan Mapungabwe Bridge (BERHASIL)

1. Faksi Somalian Freedom Fighter

* Melarikan diri dari pasukan Shakobi (BERHASIL)
* Membunuh presiden (GAGAL)
* Membantu CIA (GAGAL)

1. Faksi Bongani Chief

* Membantu pergerakan CIA (BERHASIL)
* Menghabisi seluruh pasukan CIA (GAGAL)